## Feuil1
L’EPICURIEN BOURGUIGNON, ou l’autre banquet fléxitarien !
14/11/20

Missions	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI			JUIN	JUILLET/AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	J-1	Jour J	S+1
					14/11/20	Dates
ALIMENTATION
Élaboration du menu	D+P+M
Contacts avec les producteurs locaux	Tous selon tableau
Tests menu		D
Séléction des produits		D					D
Achats alimentaires					D
Réalisations culinaires					D
Rangement et entretien					D+élèves
COMMUNICATION
Élaboration du plan de communication			M.COM
Sélection des logos partenaires		P+D+M+I
Élaboration de supports papiers( flyers et affiches)				M.COM
Élaboration de supports web					M.COM
Redaction du communiqué de presse				M.COM
Contacts avec les médias locaux					M.COM
Diffusion de la communication					M.COM+PERSONNEL
Demande et Reception des photos portrait des producteurs partenaires					M.COM
Élaboration de la plaquette de composition du repas					D+M.COM
Élaboration et édition du menu avec l’historique des recettes					D+M+ CAPA2
Élaboration et impression flyers : opération fruitiers à 5€					M.COM+M+Cé
Invitation des producteurs locaux					M.COM+P
Invitation des partenaires					M.COM+P
LOGISTIQUE
Réunion d’information générale		P
Liste des Besoins matériels et / Humains		P+M
Location de la salle de réception	M+P
Réservation des Cueilleux/Pelons	M+P
Réunion étape				P
Point infos pré-rentrée					P
Rédaction et diffusion autorisation parentale et info familles					M
Réunion finale					P
Achat nappe et petit matériel					M
Organisation du service					P
Organisation de l’internat et DP pour J-1					P
Organisation du service et animations					M
Installation du lieu					M+D+
Rangement et entretien					M+P+élèves

PEDAGOGIE
Édition livrets recettes tcva et capa				M+I+L+TCVA et CAPA2
Intervention école maternelle					M+CAPA2
Intervention école élémentaire					M+2NDESAP
Organisation de la projection					M+CAPA2
Préparation de la décoration de table					I ? TCVA ou CAPA ?
Réalisation de l’expo photo sur la cuisine		M+ECLA
Élaboration du jeu concours histoire des recettes bourguignonnes.					M+CAPA2 ET CAPA1
Élaboration et gestion de l’activité papier recyclé ( perles ou escargot)					Co + Volontaires
Réalisation de la banderole avec la photo des producteurs locaux et leur production.					I +Cé TCVA
Mail remerciement / participants + envoi questionnaire					P+M+I+M.COM
Bilan et évaluation					TOUS

1 lettre = initiale d'une personne
D'autres partenaires sont ponctuellement cités